## Sheet1
날짜 | 주제 | 상세 내용 | 변경점
1주차 | 턴 전투 화면 | 턴 전투를 시행하기 위한 스킬, 아이템, 행동 메뉴 | 메인 메뉴만 구성, 나머지는 조작을 배운 뒤 구현
|  | 아군의 상태를 표시하는 인터페이스 | 문자에 대한 표시 방법을 배우지 못하여 구현 실패
2주차 | 적, 조작 | 적 리소스 수집 | 리소스 수집 포기 | https://www.spriters-resource.com/playstation/shinmegamitensei/
|  | 적 화면에 출력, 인터페이스 조작 | 방에서 시점 이동 구현, 적 구현 실패
3주차 | 스킬, 아이템 | 각종 스킬, 아이템 데이터 작성 | 다시 메인 메뉴 구성
스킬, 아이템관련 정보를 인터페이스에 표시
4주차 | 아군 | 아군의 레벨 및 능력치 등의 각종 정보 | 아군과 적군의 class 제작
|  | 전투 후 획득하는 정보 저장소 제작 | 스킬 ui 등 각종 제작
5주차 | 맵, 진행 | 보물, 치료, 상점 제작 | 전투 ui 구현 방식 변경(게임 컨트롤러, 게임 월드)
|  | 플레이어 사망 시 게임 종료 | 돈과 상점 삭제 | 보물에서는 아이템만 등장하거나 적(경험치 주는 or 미믹)
6주차 | 맵 | 방 제작 및 연결 |  | 방 구현 방식 변경, 방 이동 구현 -> 랜덤 전투 발생
각 방마다 처음 진입 시 이벤트 설정
7주차 | 맵, 적 | 맵 이동 |  | 배틀 전체 구현
적 ai 추가
8주차 | 추가 사항 | 추가 범위 개발 |  | 탈출 후 월드 맵 구현하여 다음 던전까지 화살표로 이동한다.
보스 (앨리스, 루시펠->루시퍼) 전투
9주차 | 사운드, | 사운드 추가 |  | 각종 사운드 추가
스토리 추가
10주차 | 최종 테스트 및 마무리 | 남은 버그 수정 및 릴리즈 준비
map에서 레벨 표시, 조작 표시
다수용 스킬 처리
버프 스킬 처리
아군대상 스킬 처리
스킬 애니메이션
스킬 사운드
던전, 맵, 베틀 배경음
상자, 회복 추가
던전 탈출구, 도시에서 던전 이동
다른 던전 추가
보스 추가
엔딩 추가, 치트 스킬 찰나멸 추가
저장 버그 등 각종 버그 수정
각종 데이터 처리 변경