## Sheet1
날짜 | 주제 | 상세 내용 | 변경점
1주차 | 턴 전투 화면 | 턴 전투를 시행하기 위한 스킬, 아이템, 행동 메뉴 | 메인 메뉴만 구성, 나머지는 조작을 배운 뒤 구현
|  | 아군의 상태를 표시하는 인터페이스 | 문자에 대한 표시 방법을 배우지 못하여 구현 실패
2주차 | 적, 조작 | 적 리소스 수집 |  | https://www.spriters-resource.com/playstation/shinmegamitensei/
적 화면에 출력, 인터페이스 조작
3주차 | 스킬, 아이템 | 각종 스킬, 아이템 데이터 작성
스킬, 아이템관련 정보를 인터페이스에 표시
4주차 | 아군 | 아군의 레벨 및 능력치 등의 각종 정보
전투 후 획득하는 정보 저장소 제작
5주차 | 맵, 진행 | 보물, 치료, 상점 제작
플레이어 사망 시 게임 종료
6주차 | 맵 | 방 제작 및 연결
각 방마다 처음 진입 시 이벤트 설정
7주차 | 맵, 적 | 맵 이동
적 ai 추가
8주차 | 추가 사항 | 추가 범위 개발
9주차 | 사운드, | 사운드 추가
10주차 | 최종 테스트 및 마무리 | 남은 버그 수정 및 릴리즈 준비