## Sheet1
날짜 | 주제 | 상세 내용 | 변경점
1주차 | 턴 전투 화면 | 턴 전투를 시행하기 위한 스킬, 아이템, 행동 메뉴 | 메인 메뉴만 구성, 나머지는 조작을 배운 뒤 구현
|  | 아군의 상태를 표시하는 인터페이스 | 문자에 대한 표시 방법을 배우지 못하여 구현 실패
2주차 | 적, 조작 | 적 리소스 수집 | 리소스 수집 포기 | https://www.spriters-resource.com/playstation/shinmegamitensei/
|  | 적 화면에 출력, 인터페이스 조작 | 방에서 시점 이동 구현, 적 구현 실패
3주차 | 스킬, 아이템 | 각종 스킬, 아이템 데이터 작성 | 다시 메인 메뉴 구성
스킬, 아이템관련 정보를 인터페이스에 표시
4주차 | 아군 | 아군의 레벨 및 능력치 등의 각종 정보 | 아군과 적군의 class 제작
|  | 전투 후 획득하는 정보 저장소 제작 | 스킬 ui 등 각종 제작
5주차 | 맵, 진행 | 보물, 치료, 상점 제작 | 전투 ui 구현 방식 변경(게임 컨트롤러, 게임 월드)
|  | 플레이어 사망 시 게임 종료 | 돈과 상점 삭제 | 보물에서는 아이템만 등장하거나 적(경험치 주는 or 미믹)
6주차 | 맵 | 방 제작 및 연결 |  | 방 구현 방식 변경, 방 이동 구현 -> 랜덤 전투 발생
각 방마다 처음 진입 시 이벤트 설정
7주차 | 맵, 적 | 맵 이동 |  | 배틀 전체 구현
적 ai 추가
8주차 | 추가 사항 | 추가 범위 개발 |  | 탈출 후 월드 맵 구현하여 다음 던전까지 화살표로 이동한다.
보스 (앨리스, 루시펠->루시퍼) 전투
9주차 | 사운드, | 사운드 추가 |  | 각종 사운드 추가
스토리 추가
10주차 | 최종 테스트 및 마무리 | 남은 버그 수정 및 릴리즈 준비
|  |  |  | map에서 레벨 표시, 조작 표시 | end
|  |  |  | 다수용 스킬 처리 | end
|  |  |  | 버프 스킬 처리 | end
|  |  |  | 아군대상 스킬 처리 | end
|  |  |  | 스킬 애니메이션 | end
|  |  | https://freesound.org/ | 스킬 사운드 | end
|  |  | http://maoudamashii.jokersounds.com/ | 던전, 맵, 베틀 배경음 | end
|  |  |  | 상자, 회복 추가 | end
|  |  |  | 던전 탈출구, 도시에서 던전 이동 | end
|  |  |  | 다른 던전 추가 | end
|  |  |  | 보스 추가 | end
엔딩 추가, 치트 스킬 찰나멸 추가
각종 버그 수정
각종 데이터 처리 변경
각종 데이터 작성